## Worksheet
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  | Соколов Дмитрий Андреевич, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17 |  |  |  | по ОКПО
|  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  | 12345678
Подрядчик (Субподрядчик) |  | Общество с ограниченной ответственностью «Северный Дом», 105005, г. Москва, ул. Строителей, д. 12, офис 4, ИНН 7701234560, КПП 770101001, ОГРН 1267700000905 |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | ИЖС 120 м² · Истра · финальная приёмка, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17
(наименование, адрес)
Объект | Строительство жилого дома 120 м² с террасой 24 м²
|  | (наименование) |  | Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | СД-2026/017
[6 empty] | дата | 01.06.2026
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с | по
|  | АКТ | ИЖС-001 | 30.06.2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 2860900 |  |  |  | руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
01. Основание и фундамент
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта под фундамент с планировкой основания | ДОГ-001 | м³ | 60 | 850 | 51000
Фундамент и цоколь
2 |  | Устройство монолитного железобетонного фундамента | ДОГ-002 | м³ | 4 | 11000 | 44000
3 |  | Кладка кирпичного цоколя с устройством гидроизоляции | ДОГ-003 | м² | 5 | 4500 | 22500
|  |  |  | Итого |  |  | 117500
|  |  |  | Всего по акту |  |  | 117500
| Сдал | Генеральный директор |  |  |  | Воронов Алексей Сергеевич
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
м.п.
| Принял | Заказчик |  |  |  | Соколов Дмитрий Андреевич
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
м.п.