## КС-6а
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.1999 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |  | 0322006
Заказчик |  | Соколов Дмитрий Андреевич, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик |  | Общество с ограниченной ответственностью «Северный Дом», 105005, г. Москва, ул. Строителей, д. 12, офис 4, ИНН 7701234560, КПП 770101001, ОГРН 1267700000905
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  | по ОКПО | 12345678
Стройка |  | ИЖС 120 м² · Истра · финальная приёмка, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17
наименование, адрес
Объект |  | Строительство жилого дома 120 м² с террасой 24 м²
наименование
Вид деятельности по ОКДП
| Договор подряда (контракт), номер |  |  |  |  | СД-2026/017
| Дата договора |  |  |  |  | 01.06.2026
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 2026 год · по 31.08.2026
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда), руб. | [5 empty] | 2860900
Составил | Генеральный директор |  |  | ________ | Воронов Алексей Сергеевич
| должность |  |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил | Заказчик |  |  | ________ | Соколов Дмитрий Андреевич
| должность |  |  | подпись | расшифровка подписи

## 2 Графы 1-23
Форма № КС-6а · Строительство жилого дома 120 м² с террасой 24 м² · 2026 год · страница 2
Номер по порядку | Номер позиции по смете | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май
[8 empty] | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 |  | Разработка грунта под фундамент с планировкой основания | ДОГ-001 | м³ | 850 | 60 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Устройство монолитного железобетонного фундамента | ДОГ-002 | м³ | 11000 | 10 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Кладка кирпичного цоколя с устройством гидроизоляции | ДОГ-003 | м² | 4500 | 20 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Монтаж деревянного каркаса жилого дома | ДОГ-004 | м² | 7000 | 120 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Устройство стропильной системы и покрытия кровли | ДОГ-005 | м² | 4200 | 150 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Внутренняя отделка помещений жилого дома | ДОГ-006 | м² | 5200 | 120 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | [6 empty] | 2345000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Накладные и прочие расходы
Всего | [6 empty] | 2345000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 3 Графы 24-46
Форма № КС-6а · Строительство жилого дома 120 м² с террасой 24 м² · 2026 год · страница 3
Выполнено работ
июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 2026 год
количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб.
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
60 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | [12 empty] | 60 | 51000
4 | 44000 | 44000 | 6 | 66000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | [12 empty] | 10 | 110000
5 | 22500 | 22500 | 10 | 45000 | 67500 | 5 | 22500 | 90000 | [12 empty] | 20 | 90000
0 | 0 | 0 | 60 | 420000 | 420000 | 60 | 420000 | 840000 | [12 empty] | 120 | 840000
0 | 0 | 0 | 75 | 315000 | 315000 | 75 | 315000 | 630000 | [12 empty] | 150 | 630000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 624000 | 624000 | [12 empty] | 120 | 624000
| 117500 | 117500 |  | 846000 | 963500 |  | 1381500 | 2345000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2345000
| 117500 | 117500 |  | 846000 | 963500 |  | 1381500 | 2345000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2345000