## Реквизиты
Детализация работ по акту
Акт № ИЖС-001 от 30.06.2026 · Сформировано 06.09.2026
Реквизит | Значение
Отчёт | Детализация работ по акту
Номер документа | ИЖС-001
Дата составления | 30.06.2026
Отчётный период | 01.06.2026 — 30.06.2026
Стройка | ИЖС 120 м² · Истра · финальная приёмка, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17
Объект | Строительство жилого дома 120 м² с террасой 24 м²
Заказчик | Соколов Дмитрий Андреевич, Московская область, г. Истра, КП Лесной, участок 17
Подрядчик | Общество с ограниченной ответственностью «Северный Дом», 105005, г. Москва, ул. Строителей, д. 12, офис 4, ИНН 7701234560, КПП 770101001, ОГРН 1267700000905
Договор | СД-2026/017 от 01.06.2026
Вид операции | Заказчик
Стоимость без НДС | 117500
НДС | 25850
Итого с НДС | 143350

## Детализация работ
Детализация работ по акту
Акт № ИЖС-001 от 30.06.2026
№ п/п | Этап | Раздел | Вид строки | Наименование | Расценка | Позиция по смете | Дата выполнения | Ед. | Кол-во | Цена без НДС | Стоимость без НДС
1 | 01. Основание и фундамент | Земляные работы | Работа | Разработка грунта под фундамент с планировкой основания |  |  |  | м³ | 60 | 850 | 51000
2 | 01. Основание и фундамент | Фундамент и цоколь | Работа | Устройство монолитного железобетонного фундамента |  |  |  | м³ | 4 | 11000 | 44000
3 | 01. Основание и фундамент | Фундамент и цоколь | Работа | Кладка кирпичного цоколя с устройством гидроизоляции |  |  |  | м² | 5 | 4500 | 22500
|  |  |  | ИТОГО БЕЗ НДС | [6 empty] | 117500
|  |  |  | НДС | [6 empty] | 25850
|  |  |  | ИТОГО С НДС | [6 empty] | 143350